**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 16»**

**г. Усолье-Сибирское**

**Программа - календарный план реализации инновационного проекта.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Дата начала | Дата окончания | Перечень действий | Содержание и методы деятельности | Необходимые условия для реализации действий | Прогнозируемы е результаты реализации действий |
|  |  |  |  2023 г. (этап) |  |  |
| 1.  |  16.01.2023 | 16.11.2023  | Разработка и внедрение системы управления реализацией инновационного проекта | Изучение пакета документов, регламентирующих деятельность психолого-педагогических классов.Подготовканормативной ирабочейдокументации.Разработкалокальных актовдля реализациипроекта.Определениеконкретныхмероприятий иожидаемыхрезультатов.Планированиереализации проектаМетоды: администрирование, оценка персонала, групповое обсуждение |  Проведение анализасостояния ОУ доначала реализациипроекта.Организация работапроектных групп.Осуществление подборапедагогов для участияв проекте. Анализ потребностей, вызвавших необходимость создания данного проекта.Подготовка плана реализации проекта |  Разработананормативная базареализациипроекта:«Положение ореализацииинновационногопроекта»,«Положение одеятельностипедагогов для участия образовательнойорганизации врежиме РИП»,к изменениям. Анализ и пролонгация разработанных ранее локальных актов, регламентирующих деятельность психолого-педагогического класса |
| 2.  |  06.02.2023 |  23.03.2022 г | Организация деятельности творческой группы педагогов для реализации инновационного проекта |  Определениепрактической имотивационнойготовностипедагогов креализациипроекта. Разработкалокальных актовдля создания иобеспечениядеятельности творческих групп.Создание творческой группы изчисла педагоговшколы.Определениесодержаниядеятельностипедагогов, участвующих вреализациипроекта, и координация их деятельностиМетоды:оценка персонала,созданиепрогностическихмоделей,рефлексия, групповоеобсуждение |  Определеныфункциональные роличленов творческой группы педагогов проекта.Организованакоммуникация междучленами группы (рабочиевстречи,методические ипроектные семинары).Определены иутверждены способыстимуляции педагогов- участников проекта.Готовность педагоговк реализациимероприятий проекта |  Положение о временных творческих группах.Приказы обутверждениисостава творческой группы педагогов |
| 3.  | 01.03.2023 г |  23.11.2023 г. | Разработка теоретической модели психолого-педагогического класса |  Описаниетеоретическоймодели школьногопсихолого-педагогического образования,обеспечивающей раннююпрофессиональнуюориентацию,развитиепедагогических компетенцийобучающихся.Методы:теоретическоемоделирование,диалог, наблюдение | Создана творческаягруппа для разработкимодели школьного психолого-педагогического класса.Подготовлен обзоруспешныхпедагогическихпрактик организацииобразовательногопроцесса в сферепсихолого-педагогическогообразования.Интенсивный обменинформацией иобеспечение условийдля открытойкоммуникации. |  Описание моделишкольногопсихолого-педагогического образования,обеспечивающейраннююпрофессиональнуюориентациюобучающихся,развитиепедагогическихкомпетенций. Положение о психолого-педагогическом классе |
| 4 | 01.03.2022 г. |  15.12.2023 г. | Работа с организациями, готовыми принимать участие в реализации проекта | Выработкастратегии имеханизмовуправления сетевымвзаимодействием,приглашениепартнеров ксетевомусотрудничеству.Организация ипроведениепрактико-ориентированныхвебинаров. Методы:теоретическоемоделирование,фокус-групповоеобсуждение | Наличие перечня организаций, участвующих в реализации инновационного проекта. | Заключеныдоговоры осотрудничестве . организациями скоторыми предполагаетсяапробация ивнедрениепродуктовреализацииинновационного проекта.  |
| 5. | 15.06.2023 г.  | 30.11.2023 г.  | Мониторинг реализациипроекта | Разработка системы критериев ипоказателейкачествареализацииинновационногопроекта. Методы:теоретическоемоделирование,мониторинг,рефлексия, фокус-групповоеобсуждение | Подготовленоописание системыкомплексногомониторингареализации проекта.Создана рабочаягруппа дляпроведениямониторинга.Обеспеченавозможность обменаэлектроннымидокументами | Повышениеэффективностиреализации проекта |
| 6. | 30.11.2023  |  | Заседание творческой группы педагогов, реализующих инновационный проект  | Рассмотрениеаналитическихматериалов о ходереализациипроекта.Информированиеколлектива МБОУ «СОШ № 16»(педагоги,учащиеся,родители) о результатахреализациипроекта.Перспективноепланирование,прогнозированиепроцесса развития и реализации проектаего результата.Методы: рефлексия,фокус-групповоеобсуждение | Подготовленыаналитическиематериалы опромежуточныхрезультатахпроцесса развития и реализации проекта | Подготовленозаключение опромежуточныхрезультатахреализациипроекта.Подготовленгодовой отчёт регионального инновационного проекта |
|  |  |  | 2024 г. (этап) |  |  |
| 1.  |  14.01.2024 | 28.02.2024  |  Разработкаорганизационно-педагогическихнеобходимых дляразвитияпедагогическихкомпетенцийобучающихся,раннейпрофессиональнойориентации |  Организация работпо разработкеорганизационно-педагогических.условий,необходимых дляразвитияпедагогическихкомпетенцийобучающихся,раннейпрофессиональнойориентации.Проведение мероприятий по разработке индивидуальных образовательных тракекторийОбсуждениеполученныхрезультатов.Методы: рефлексия,групповоеобсуждение,изучение продуктовдеятельности. |  Организациядеятельности ВТК поразработке критериев. Согласованноепартнерство. Наличие профессиональнойцифровых,информационныхресурсов,обеспечивающихпрофессиональныйобмен |  Описаниеорганизационно-педагогических условий,необходимых дляразвитияпедагогических компетенцийкомпетенцийобучающихся,раннейпрофессиональнойориентации |
| 2.  | В течение года  |  В течение года |  Организация сетевого взаимодействия  | Организация сетевого взаимодействия:-Высшая народная школа при МБОУ «СОШ №16»-Филиал Ангарского педагогического колледжа в г. Усолье-СибирскоеФГБОУ ВПО ИГУ «Педагогический институт» г. Иркутск. |  Интеграция усилий педагогов, родителей, психолога и других специалистов по доступности получения качественного психолого-педагогического образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программ ы среднего общего образования всеми обучающимися школы | Сформированность представлений обучающихся о психолого-педагогической деятельности |
| 3.  |  28.02.2024 |  29.05.2024 г. |  Утверждение системы элективных и факультативных курсов, включённых в учебный план ППК. |  Утверждение и системы элективных и факультативных курсов, включённых в учебный план ППК«Введение в психологию»«Основы вожатского мастерства»«Социальное проектирование»«Основы педагогического мастерства»«Психология развития человека» |  Создание системы профильного обучения с использованием школьного компонента учебного плана |  Разработка индивидуального образовательного маршрута |
| 4.  | В течение года | В течение года | Организация педагогической и социальной практикиобучающихся психолого-педагогического класса | Прохождение педагогической практики:оказание помощи классным руководителям начальных классов при проведении классных часов, общешкольных праздников, спортивных мероприятий, участие в волонтёрском движении | Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического классаЗакрепление педагогов-наставников для обучающихся психолого-педагогического класса | Создания дневника педагогической практики |
| 5. | В течение года | В течение года | Организация мероприятий для общеобразовательных учреждений города.  | Проведение мероприятий: профильная смена «Будущий учитель растёт в школе», конкурс допрофессионального мастерства «Надежда России», Школа вожатского мастерства | Создание условий для профессиональной ориентации обучающихся психолого-педагогического класса | Развитие учебно-познавательных и допрофессиональных интересов с учетом способностей и потребностей обучающихся в процессе их общеобразовательной подготовки |
| 6. | В течение года | В течение года | Апробация моделишкольногопсихолого-педагогическогообразования вобразовательнойсистеме  | Организация работпо планированиютематическихсеминаров.Отработкасодержанияметодическихсеминаров дляапробации модели.Проведениемероприятий пораспространениюмодели. Методы:рефлексия, групповоеобсуждение,изучение продуктовдеятельности,интервьюирование,диалог | Организациядеятельности творческой группы педагогов поподготовке,организации ипроведениюметодическихсеминаров.Согласованноепартнерство.  | Программымероприятий.Видеозаписимероприятий.Информация насайте организации о деятельности психолого-педагогического класса |
| 7. | 20.04.2024 | 31.05.2024 г. | Представлениепромежуточныхрезультатовреализациипроекта | Выступления нарегиональныхнаучно-практическихконференциях, наплощадках Байкальского образовательного форумаа также наконференцияхсетевых партнеров | Обобщениепромежуточныхрезультатовреализации проекта.Подготовка тезисов ипрезентацийвыступлений | Подготовлены выступления и отчёт по реализации инновационного проекта |
| 8.  | 01.06.2024 г.  | 31.08.2024 г. | Мониторингреализацииинновационногопроекта | Проведениемониторинга поразработаннымкритериям ипоказателям. Наоснованииполученных данныхвнесение коррективв программуреализациипроекта, (принеобходимости).Методы:мониторинг, анализ,рефлексия,экспертноеинтервью,анкетирование,фокус-групповоеобсуждение | Подготовленыстатистическиеданные мониторинга.Возможность обменаэлектроннымидокументами | Повышениеэффективностиреализации проекта |
| 9.  | 01.09.2024  | 15.09.2024 | Заседаниетворческой группы по реализации инновационного проекта | Рассмотрениеаналитическихматериалов о ходереализациипроекта.Информированиеколлектива МБОУ «СОШ № 16» орезультатахреализации проектаМетоды:теоретическоемоделирование,мониторинг,рефлексия, групповоеобсуждение | Подготовленыаналитическиематериалы опромежуточныхрезультатахреализации проекта. | Подготовленозаключение опромежуточныхрезультатахреализациипроекта.Подготовленгодовой отчёт регионального инновационного проекта |
|  |  |  | 2025 гг. (этап)  |  |  |
| 1.  | 14.01.2025  |  31.05.2025 |  Подготовкакомплектаинновационныхпродуктов порезультатамреализациипроекта |  Описание всехкомпонентов иусловий,необходимых дляреализации моделишкольногопсихолого-педагогического образования.Методы: рефлексия,изучение продуктовдеятельности |  Организована работаредакционного советапо подготовке кпубликации комплектаинновационныхпродуктов |  Разработаныинновационныепродукты, которыестанутрегулятором длярешения проблемыразвитияшкольногопсихолого-педагогического образованияобразования |
| 2.  |  01.04.2025 |  31.05.2025 |  Исследованиеудовлетворенностисубъектовобразовательныхотношенийрезультатамиреализациипроекта,внедрениеммодели школьногопсихолого-педагогического класса |  Подбор методикисследования.Создание творческой группы поорганизацииисследования.Методы:мониторинг, анализ,рефлексия |  Организациядеятельности творческой группы педагогов.Подготовленапрограммаисследования |  Аналитическийотчёт порезультатамисследования |
| 3.  |  15.04.2025 | 31.05.2025  |  Представлениеитоговыхрезультатовреализациипроекта |  Проведениемониторинга поразработаннымкритериям ипоказателям. Наоснованииполученных данныхвнесение коррективв программуреализациипроекта, (принеобходимости).Методы:мониторинг, анализ,рефлексия,экспертноеинтервью,анкетирование,фокус-групповоеобсуждение |  Обобщение итоговыхрезультатовреализации проекта.Подготовлены тезисыи презентациивыступлений.Организация работыпроектных групп |  Подготовленыпубликации порезультатамреализации проекта |
| 4 | 01.06.2025  | 31.08.2025 | Мониторингреализацииинновационногообразовательногопроекта | Проведениемониторинга поразработаннымкритериям ипоказателям.Методы:мониторинг, анализ,рефлексия | Подготовленыстатистическиеданные мониторинга.Возможность обменаэлектроннымидокументами | Определеныперспективныенаправленияразвития проекта |
| 5 | 01.09.2025 | 20.09.2025 | Заседаниетворческой группы по реализации проекта | Рассмотрениеаналитическихматериалов о ходереализациипроекта.Информированиеколлектива МБОУ «СОШ № 16» орезультатахреализации проектаМетоды:теоретическоемоделирование,мониторинг,рефлексия, групповоеобсуждение | Подготовленыаналитическиематериалы обитоговых результатахреализации проекта | Подготовленозаключение обитоговыхрезультатахреализациипроекта.Подготовленгодовой отчёт регионального инновационного проекта |